## SEGUIMIENTO PLANES
TIPO DE AUDITORIA | ORGANISMO DE CONTROL | TEMA AUDITADO | NÚMERO DE AUDITORIA | N° TOTAL DE HALLAZAGOS | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO
Externa | Contraloría General del Municipio de Manizales | Auditoria Estados Contables Empresa Municipal para la Salud - EMSA | AGEI-E 3.46 - 2019 DICIEMBRE DE 2019 | 1 | 100%
Externa | Contraloría General del Municipio de Manizales | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD EXPRES Cumplimiento del Acuerdo 485 de 2001, mediante el cual se hizo la transferencia de unos bienes inmuebles al municipio de Manizales – Fondo Territorial de pensiones, para su administración y venta y con ello, cubrir el pasivo pensional de la entidad. | AGEI -EX - 1.3 – 2020 FEBRERO DE 2020 | 1 | La Administración Municipal deberá implementar en un Plan de Mejoramiento, las acciones correctivas y/o preventivas que permitan solucionar la deficiencia presentada. (tomado del informe final de la CGMM) HALLAZGO 1. Administrativo con alcance Disciplinario - Transversal al Municipio de Manizales. Debilidades en el reporte de la información financiera relacionada con la Propiedad Planta y Equipo.
Interno | Control Interno | Contratación con distribuidores | Plan de Auditorias | 1 | 75%

## AUDITORÍA ESPECIAL 3.46-2019
CODIGO: GCI-FO-05
|  | FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS Y/O MEJORA | [8 empty] | versión: 05
|  | MEDICION ANALISIS Y MEJORA | [8 empty] | Fecha de Modificación: 10/10/2018
PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | PREVENTIVA
CORRECTIVA
| FUENTE DE SOLICITUD: |  |  | Plan de mejoramiento, INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA ESPECIAL 3.46-2019 - ESTADOS CONTABLES | [7 empty] | DE MEJORA
| FECHA DE INFORME: |  |  | 2019-12-23
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN: |  |  | 2020-01-13
No. | OPORTUNIDAD DE MEJORA | ANALISIS |  | ACCION TIPO | ACCIÓN PROPUESTA | RESPONSABLE- ACCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE VERIFICACION-CUMPLIMIENTO | SE HA EJECUTADO LA OPCIÓN DE MEJORAMIENTO | ESTADO | OBSERVACIONES
|  | CAUSA CGM | EFECTO CGM
1 | HALAZGO No. Uno (1) Administrativo – Diferencia en la información reportada mediante el aplicativo SIA Auditorías y los libros auxiliares. Descripcion: En la subcuenta Cuotas partes pensionales, de la cuenta Ingresos diversos se presenta una doble causación de la cuota parte pensional del mes de diciembre del Banco popular. El gasto por depreciación de Equipo de comunicación y computación, no se ajustó con la adquisición de equipos por valor de $13.260.296. | • Inaplicabilidad de la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación | • Falta de consistencia en la información contenida en el aplicativo contable y la reportada a los órganos de control | CORRECTIVA | 1. Verificación de los ajustes de comprobantes de cartera antes del cierre definitivo del periodo. 2.Efectuar ajustes en la version del software del aplicativo de bienes que hace interface a la contabilidad, para los caluclos de vida util y depreciación | P. U. Gestión Finanicera y P.U. Gestion Admnistrativa con acompañamiento del P. U. Gestión Contable | 2020-01-13 | 2020-07-13 |  | CERRADA | * Mediante comprobante N° 9 de ajuste se realizó la revisión respectiva. Para el cierre de la vigencia 2019 se corroboró que lo causado fuera efectivo. * El proveedor del sistema ajustó el software a los requerimientos solicitados en el aplicativo de bienes, en las tablas quedaron listados los bienes de la entidad y causando su respectiva depreciación al módulo de contabilidad.
2 |  |  |  | PREVENTIVA | [5 empty] | CERRADA
3 |  |  |  | DE MEJORA | [5 empty] | EN PROCESO
| Nombre | MAURICIO CARDENAS RAMIREZ |  |  |  | Nombre | LILIANA YANETH LONDOÑO GÓMEZ
| Cargo: | Gerente |  |  |  | Cargo: | Profesional Universitario Control Interno
| Proceso: | Gestión Estratégica
Elaborado Por: |  |  |  | Revisado Por: |  |  |  | Aprobado por
Profesional Control Interno |  |  |  | Profesional Universitario (Gestion Administrativa) |  |  |  | Gerencia

## AGEI -EX - 1.3 – 2020
ALCALDÍA DE MANIZALES
|  | EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | EMI-MGI-FR-01
|  | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | Estado Vigente
Versión 3
FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO №: ___
Entidad que realizó la auditoría y/o revisión: |  |  | CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Secretaría y/o Entidad auditada y/o revisada: |  |  | FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO Y ENTIDAES MUNICIPLES |  |  |  | Responsable: | SECRETARIA DE HACIENDA - MUNICIPIO DE MANIZALES
Fecha de recibo del inf. de auditoría y/o revisión |  |  | 18 DE MARZO DE 2020 |  |  | Fecha de suscripción del Plan: | 26 DE MARZO DE 2020 |  | Vigencia auditada y/o revisada: | 2019
Tema auditado y/o revisado: |  | AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD EXPRES EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD EMSA, ACUERDO 485 DE 2001
№ | Descripción del hallazgo y/o situación encontrada | Causa | Clasificación |  | Acción de Mejoramiento | Propósito de la Acción de Mejoramiento | Descripción de las actividades | Fuente de evidencia que sustente el cumplimiento de las acciones | Fecha iniciación de actividad | Fecha de vencimiento | Area responsable
|  |  | AC | AP
1 | Por información suministrada por la Secretaría de Hacienda con respecto a los bienes que se encuentran a cargo del Municipio de Manizales, derivados de la aplicación del Acuerdo 485 de 2001, la misma solo hace referencia a dos (2) parqueaderos ubicados en el Edificio Cervantes, identificados con los números 21 y 60, pero no se hace referencia y/o indica la titularidad del lote contiguo al Hospital Geriátrico San Isidro con la matrícula No. 100-114411 y ficha catastral 1-06-0004-1113-000, | Falta de controles efectivos sobre la totalidad de los inmuebles contenidos en el Acuerdo 485 de 2001 y Acuerdo 620 de 2005. Incumplimiento de la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación. | X |  | Realizar registro en el sistema de Bienes Inmuebles, de forma que quienes dan informacion a entes de control puedan consultar caracteristicas de los bienes informados | Suministrar informacion en forma debida a ente de control y en general a los usuarios de la informacion | 1. Solicitar a Gestion Tecnologica la ampliacion de la informacion capturada en los registros de Bines inmubles la cual debe contener informacion de los mismos frente a restricciones legales. 2. Incorporar en las Notas a los Estados Financieros informacion sobre los mismos | 1. Oficio Solicitando modificacion al aplicativo de Bienes Inmuebles. 2. Notas a los Estados Financieros | 2020-04-01 | 2021-02-15 | Oficina de Bienes Inmuebles Contabilidad Secretaria de Hacienda
FIRMA ALCALDE (Aplica para Planes de Mejoramiento con Unidad de Control Interno y Órganos de Control) | [5 empty] | FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO Y/O SUSCRIPTOR DEL PLAN |  |  |  | FIRMA FUNCIONARIO AUDITOR/REVISOR
NOMBRE: | [5 empty] | NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
Recibido Control Interno: (Aplica para Planes de Mejoramiento con Unidad de Control Interno y Órganos de Control)
NOMBRE:
Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co